渝中卫发〔2023〕222号

重庆市渝中区卫生健康委员会

重庆市渝中区市场监督管理局

重庆市渝中区消防救援支队

关于印发《渝中区托育机构安全隐患专项排查整改工作方案》的通知

辖区各托育机构：

按照市卫生健康委、市市场监管局、市消防救援总队《关于开展托育机构安全隐患专项排查整改工作的通知》要求，决定开展全区托育机构安全隐患排查整改工作，现将《渝中区托育机构安全隐患专项排查整改工作方案》印发给你们，请严格落实。

附件：《渝中区托育机构安全隐患专项排查整改工作方案》

重庆市渝中区       重庆市渝中区      重庆市渝中区

卫生健康委员会     市场监督管理局     消防救援支队

2023年11月10日

（此件公开发布）

附件

渝中区托育机构安全隐患专项排查整改

工作方案

为推动解决重大安全隐患问题，推进婴幼儿照护服务安全稳定发展，督促托育机构落实主体责任，按照上级要求，决定在全区开展托育机构安全隐患专项排查整改，特制定本方案。

一、排查整改范围

辖区全部托育机构。

二、责任分工

区卫生健康委牵头组织实施排查，会同区市场监管局、区消防救援支队，按照各自部门主管业务分工对各托育机构开展排。

三、排查重点

（一）食品安全保障制度落实情况。由区市场监管局负责，落实《中华人民共和国食品安全法》规定，重点对主体资格、环境卫生、原料储存、加工操作流程、食品留样、餐饮具消毒等重点环节，开展食品安全隐患排查工作。

（二）消防安全保障制度落实情况。由区消防救援支队负责，落实《中华人民共和国消防法》规定，按照《托育机构消防安全指南（试行）》要求，重点对消防安全基本条件、消防安全管理、用火用电用气安全管理、易燃可燃物安全管理、安全疏散管理及应急处置管理等重点环节，开展消防安全隐患排查工作。

（三）卫生安全保障制度落实情况。由区卫生健康委负责落实《托育机构卫生评价基本标准（试行）》要求，重点对环境卫生、设施设备、人员配备、卫生保健制度等重点环节，开展卫生安全隐患排查工作。

四、时间安排

（一）自查自改（11月14日-11月21日）

各托育机构逐条对照附表《渝中区托育机构安全隐患专项排查整改自查台账》做好自查自改工作，建立安全隐患排查整改台账并及时消除安全隐患。填写好附表（需盖章）将扫描件于11月21日12:00前，报区卫生健康委，邮箱yztygl@163.com。

（二）检查整改（11月22-11月30日）

针对托育机构自查和平时检查发现的问题，区卫生健康委会同区市场监管局、区消防救援支队，对辖区内所有托育机构进行实地安全隐患排查。

（三）接受市级抽查（12月）

市卫生健康委将在12月联合市市场监管局、市消防救援总队将随机抽查部分托育机构整改情况，对市级抽查中发现的问题将在全市进行通报。

（四）建立长效机制

区卫生健康委、区市场监管局、区消防救援支队将对安全隐患排查整改台账建立长效机制，定期进行跟踪督查。

附表：渝中区托育机构安全隐患专项排查整改自查台账